# 魔王项目 — 20天详细开发计划书

基于项目实际代码审计 | 目标：20天可运行Demo | 生成日期：2026-06-23

# 一、项目代码审计结果

## 1.1 场景清单 (21个)

| 场景文件 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Title.unity | 标题界面 | ✅ 在Build Settings中 |
| plot.unity | 关卡选择地图 + Naninovel剧情场景 | ✅ 在Build Settings中 |
| level 1 ~ level 11.unity | 关卡场景 1-11 | ✅ 在Build Settings中 |
| level 12 ~ level 16.unity | 关卡场景 12-16 | ❌ 未加入Build Settings |
| level 17.unity | 关卡场景 17 | ✅ 在Build Settings中（但代码里levelOrder只到16） |
| RogueEntry.unity | 肉鸽入口 | ✅ 在Build Settings中 |
| RogueResult.unity | 肉鸽结算 | ✅ 在Build Settings中 |
| StoryCardCollection.unity | 剧情卡片收集 | ✅ 在Build Settings中 |
| RogueBattle_Template.unity | 肉鸽战斗模板 | ✅ 在Build Settings中 |

## 1.2 脚本清单 (~90个，按模块)

### 全局管理 (4个)

GameManager.cs — 单例，防守点血量playerHealth，游戏结束状态，场景加载

OperatorInputController.cs — 全局鼠标点击检测，触发干员技能

SystemMessageUI.cs — 单例TMP文本，用于新手引导提示

GameSpeedBoost.cs — 按住Ctrl键24倍速加速

### 关卡选择 (10个)

LevelMapController.cs — 单例，16关顺序，解锁追踪，随机类型显示，连线配置

LevelNodeButton.cs — 关卡节点按钮，图标/解锁/通关/点击进入

LevelLineConnector.cs — 根据连线配置自动生成连线（本次新增）

LevelProgress.cs — 关卡进度：线性解锁/自定义连线解锁/PlayerPrefs存档

LevelConnectionConfig.cs — 连线配置SO（本次新增）

LevelRandomizer.cs — 随机关卡类型分配（每4关一组）

SimpleLevelRandomConfig.cs — 简单随机配置SO

LevelRandomConfig.cs — 高级随机配置SO

LevelTypeConfig.cs — 关卡类型图标SO

LevelSceneLoadContext.cs — 场景加载上下文（区分选关/重试/胜利来源）

### 关卡与生成 (4个)

Spawner.cs (203行) — 波次生成器，多种敌人对象池，路径选择，紫色天赋敌人

WaveData.cs — 波次数据SO：波数、敌人类型、生成间隔/数量、路径索引

ObjectPooler.cs — 通用对象池

SpawnerHealth.cs / SpawnerShooter.cs — 生成器血量/射击

### 战斗与遭遇 (2个)

EncounterManager.cs (148行) — 单例，遭遇菜单(Fight/Avoid按钮)，自动关闭超时

UnitBlocker.cs — 阻挡组件（干员阻挡敌人）

### 肉鸽 (10个)

RogueFlowRouter.cs (115行) — 场景流：RogueEntry→plot→RogueResult→RogueEntry

RogueRuntimeState.cs (226行) — 静态状态+PlayerPrefs：AvailablePoint/RunPoint/PermanentPoint

TalentCardData.cs (60行) — 天赋卡SO：6类(特殊/攻击/防御/守护/稀有/技能)，稀有度，RunPoint消耗

TalentEffectApplier.cs (48行) — 天赋ID→战斗属性加成(攻击/防御/守护HP)

RogueBattleRunController.cs / RogueEntryController.cs / RogueResultController.cs

RogueCollectionController.cs / RogueStatePersistence.cs / RogueUIUtil.cs / InGameRoguePicker.cs

### 剧情卡片 (7个)

StoryCardData.cs — SO：cardId, displayName, Naninovel scriptName+label, icon

StoryCardPanel.cs (364行) — 单例左侧面板，分页生成卡片

StoryCardButton.cs (162行) — 卡片按钮→播放Naninovel剧本 ⚠️ using Naninovel已注释

StoryCardUnlockState.cs / MiniStoryCardPanel.cs / MiniStoryCardRuntimeDebug.cs / MiniStoryCardSimpleTest.cs

### UI (8个)

UIController.cs — 敌人数量/生命/费用TMP文本显示

LevelEndMenu.cs / NewbieTutorialController.cs / ReturnToTitleButton.cs

UnitStatusUI.cs / VideoSceneLoader.cs / LevelDebugSkipToPlot.cs

FragmentCardHideAfterSeconds.cs

### 地图系统 (4个)

GridSystem.cs (329行) — A*网格，Tilemap引用(地面/墙/高地)，着色，部署中心=防守点

DeployLightController.cs / HighGroundTinter.cs / TilemapTinter.cs(单例)

### 敌人 (6个)

Enemy2.cs (389行) — 主敌人：路径跟随，阻挡，攻击干员，死亡奖励，静态计数

EnemyData2.cs — 敌人数据SO / EnemyType.cs — 敌人类型枚举

DeploymentManager.cs (506行) — 单例，DP部署点管理，拖拽部署+幽灵预览，撤退模式

EnemyFightAnimator.cs / EnemyRanged.cs / EnemyRangedAttacker.cs

### 干员 (16个)

OperatorUnit.cs (580行) — 主干员：静态列表，阻挡，遭遇战，技能触发

OperatorBrain.cs (135行) — 状态机：Deploying/Moving/Fighting/Arrived

OperatorData.cs — SO：费用/血量/防御/攻击/范围，近战|远程，部署半径

OperatorSkill.cs — 抽象基类：maxSP, duration, OnSkillStart/Update/End

OperatorCard.cs (226行) — 拖拽部署卡牌UI，冷却覆盖

AoEAttacker.cs / RangedAttacker.cs / SpawnerContactAttacker.cs / AreaHealer.cs

OperatorAttackAnimator.cs / AttackRangeVisualizer.cs / FightStateIcon.cs

OperatorCardStatBonus.cs / OperatorStatBonus.cs / StartWounded.cs

### 技能 (5个)

Skill_PowerUp.cs — 攻击力倍率，变蓝

Skill_GoldenDefense.cs — 停止攻击，3倍HP，+2阻挡，60秒金色

Skill_AttackSpeed.cs / Skill_BlockAndStrikeAll.cs / Skill_RangeExpand.cs

### 其他 (3个)

Other/Path.cs — 路径航点 / Other/Projectile.cs — 弹药

ForceFullscreenOnStart.cs / IgnoreDefenseAttacker.cs

## 1.3 数据资源清单

| 类型 | 内容 | 路径 |
| --- | --- | --- |
| 敌人数据 | 8+种：哥布林/骷髅/小骷髅/黑之魔王/分身/火之魔王/石头怪/蜜蜂/万录朵/Boss | Assets/数据/敌人数据/ |
| 干员数据 | 11个：地面射手/法师/光波/晶/珑/牧师/女战士/拳师/万录朵/武士/醒 | Assets/数据/干员数据/ |
| 波次数据 | level 1~10 + A，每关多个Wave#.asset | Assets/敌人波数/ |
| 天赋卡 | Attack1/2, Defence1(×20变体), TestCard_Atk/Hp | Assets/Resources/TalentCards/ |
| 剧情卡片 | StoryCard 1~4 | Assets/杂和卡/剧情卡片/ |
| 关卡配置 | LevelConnectionConfig, Plot1_LevelConfig, LevelTypeConfig, LevelGridConfig1 | Assets/塔防脚本/数据/关卡/ |
| Naninovel剧本 | 17个.nani文件：魔王1-8, 死亡1, Entry, MoWangXian, plot1-5, Title | Assets/Scenario/ |
| 字体 | NotoSansSC SDF ×5, SIMKAI | Assets/TextMesh Pro/ |

## 1.4 关键问题清单

| 级别 | 问题 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| ❌ 严重 | Naninovel被禁用 | StoryCardButton.cs中using Naninovel被注释为// [Naninovel 失活]，剧情系统完全无法运行 |
| ❌ 严重 | 关卡12-16未加入Build Settings | 场景文件存在但无法在游戏中访问，玩家最多只能到第11关 |
| ❌ 严重 | levelOrder只到16但Build Settings有17 | LevelMapController.levelOrder数组定义16关，但Build Settings有level 17，不一致 |
| ❌ 严重 | 无音频系统 | 整个项目没有AudioSource/BGM/SFX，游戏完全静音 |
| ❌ 严重 | 无完整存档系统 | 只有PlayerPrefs存通关记录和肉鸽进度，无干员解锁/设置/多存档 |
| ⚠️ 中等 | 波次数据不完整 | 只有level 1-10 + A的波次数据，level 11-17可能没有波次配置 |
| ⚠️ 中等 | 肉鸽内容单薄 | 天赋卡只有几张有效，随机事件只有Fight/Avoid两种，重复可玩性低 |
| ⚠️ 中等 | 无设置界面 | 无法调音量/画质/分辨率，无暂停菜单 |
| ⚠️ 中等 | 数值未平衡 | 干员/敌人/DP经济数值需要大量调参测试 |
| ⚠️ 中等 | 无移动端适配 | 有Android Build Profile但无触摸操作支持 |
| ⚠️ 低 | test_*.py文件残留 | 项目根目录有test_api.py等测试文件，不影响构建但不整洁 |
| ⚠️ 低 | Console有6个Warning | CS0414未使用字段警告，来自VideoSceneLoader/RogueResultController等 |

# 二、20天计划总览

| 阶段 | 天数 | 主题 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | Day 1-4 | 修复核心+打通流程 | 游戏从标题到通关完整跑通无报错 | 可跑通的完整流程 |
| 二 | Day 5-10 | 内容填充+音频 | 16关有波次内容、有BGM/SFX、剧情可看 | 有内容有声音的版本 |
| 三 | Day 11-15 | 肉鸽深化+移动端 | 肉鸽可重复玩、手机能操作、有存档 | 功能完整的版本 |
| 四 | Day 16-20 | 打磨+测试+出包 | 数值平衡、修Bug、可发布的Demo包 | 可发布的APK/EXE |

# 三、详细每日计划

## Day 1 — 修复编译 + Build Settings

目标：消除所有编译错误，修复Build Settings，让项目能正常打开和编译

### 上午任务

打开Unity，等待编译完成，查看Console面板所有Error和Warning

修复6个CS0414 Warning：VideoSceneLoader.cs(31行)verboseLogs、RogueResultController.cs(53/101/105行)revealShowDuration/outlinePulseCount/useGreatVictoryFlash、RogueFlowRouter.cs(19行)verboseLog、GameManager.cs(29行)_isDeathTransitionComplete → 删除未使用字段或加[HideInInspector]

检查Assets/塔防脚本/关卡选择/下所有脚本是否正常编译：LevelMapController.cs, LevelNodeButton.cs, LevelLineConnector.cs, LevelConnectionConfig.cs, LevelProgress.cs, LevelRandomizer.cs等

确认LevelTypeConfig.asset, LevelConnectionConfig.asset, Plot1_LevelConfig.asset三个配置文件都存在且无Missing引用

### 下午任务

打开File → Build Settings → Scenes In Build

将level 12.unity ~ level 16.unity拖入Scenes In Build列表

检查level 17.unity是否需要保留（LevelMapController.levelOrder只到16）→ 如果不需要则从Build Settings移除，如果需要则修改levelOrder数组为17

确认Build Settings中场景顺序：Title(0) → plot(1) → level 1-16(2-17) → RogueEntry/Result/StoryCardCollection/RogueBattle_Template

运行一次Build → 检查是否有Scene missing错误

### 验证标准

Console面板0 Error, 0 Warning

Build Settings包含所有需要场景

项目能正常编译和打开

交付物：可编译无报错的干净项目

## Day 2 — 打通场景加载流程

目标：从标题界面→关卡选择→进入关卡→战斗→通关返回，完整流程跑通

### 上午任务

打开Title.unity场景，检查ReturnToTitleButton.cs是否正确加载plot.unity场景

打开VideoSceneLoader.cs，阅读LoadScene方法逻辑，确认场景名匹配（"level 1"等）

检查LevelSceneLoadContext.cs：确认FromSelection/FromRetry/FromVictory三种加载类型的设置和读取

在plot.unity中检查LevelMapController的levelOrder数组是否为["level 1"..."level 16"]

### 下午任务

从Title开始运行→点击开始→进入plot场景→检查关卡选择地图是否正常显示

点击按钮1→确认VideoSceneLoader.LoadScene("level 1")正常加载level 1.unity

进入level 1后检查GameManager是否初始化：playerHealth是否正确设置

通关后确认LevelProgress.MarkCompleted被调用→回到plot场景→检查按钮2是否解锁

如果流程中有任何环节断裂，定位问题并修复

### 验证标准

从标题到通关第1关再返回选关，全流程无报错

通关后第2关自动解锁（按钮变可点击）

已通关的第1关变暗且不可重复挑战

交付物：标题→选关→战斗→通关→返回选关 完整流程

## Day 3 — 修复战斗核心逻辑

目标：干员能部署、敌人能移动、战斗能进行、血量归零能游戏结束

### 上午任务

打开level 1.unity，检查Spawner.cs配置：确认WaveData列表不为空、敌人Prefab已赋值、路径Path已设置

检查GridSystem.cs(329行)：确认Tilemap引用(ground/wall/highground)已赋值、部署中心=防守点位置正确

检查DeploymentManager.cs(506行)：确认DP初始值、干员卡牌列表、拖拽部署逻辑、幽灵预览正常

检查OperatorCard.cs：确认干员卡牌UI可拖拽、费用扣除正确、冷却时间正常

### 下午任务

运行level 1，测试：拖拽干员卡到地图上→干员出现在格子上→DP扣除

检查Enemy2.cs(389行)：确认敌人按Path.cs路径点移动、遇到干员时停下并攻击

检查GameManager.cs：playerHealth归零时→游戏结束→显示LevelEndMenu

检查OperatorUnit.cs(580行)：干员血量归零时→干员死亡→从OperatorUnit.static列表移除

测试干员技能：点击干员→技能按钮亮起→释放技能→效果生效（如Skill_PowerUp攻击力提升）

### 验证标准

干员可部署、可释放技能、可撤退

敌人按路径移动、遇到干员停下攻击

防守点血量归零→游戏结束菜单弹出

干员死亡后正确移除、不报NullRef

交付物：战斗系统完整可玩

## Day 4 — 全流程冒烟测试 + Bug修复

目标：完整测试所有流程，修复所有阻断性Bug，整理已知问题

### 上午任务

冒烟测试路径1：Title → plot → level 1 → 通关 → plot → level 2 → 通关 → 返回Title

冒烟测试路径2：RogueEntry → plot → RogueResult → RogueEntry（肉鸽循环）

冒烟测试路径3：plot → 点击不同类型关卡(商店/精英/Boss/随机事件) → 确认行为正确

冒烟测试路径4：StoryCardCollection → 点击剧情卡 → 确认Naninovel是否播放（预期失败，记录问题）

### 下午任务

修复所有发现的流程阻断Bug（优先修复崩溃和卡死）

检查EncounterManager.cs(148行)：遭遇战菜单(Fight/Avoid)是否正常弹出和关闭

检查RogueFlowRouter.cs(115行)：RogueEntry→plot→RogueResult→RogueEntry循环是否正常

检查LevelDebugSkipToPlot.cs：确认调试跳关功能是否需要保留或禁用

整理Bug列表：按严重度排序(崩溃>流程阻断>显示异常>体验问题)

### 验证标准

所有冒烟测试路径无崩溃

Bug列表整理完毕，标注优先级

核心流程可完整跑通

交付物：Bug列表 + 可跑通的核心流程

# 第二阶段：内容填充 + 音频 (Day 5-10)

## Day 5 — 关卡内容填充 Day 1 — 关卡1-4波次设计

目标：为前4关设计完整的波次数据，难度从简单到中等

### 上午任务

检查Assets/敌人波数/level 1/下已有WaveData.asset：确认波数、敌人类型、生成间隔、数量、路径

关卡1设计：3波，波1=5哥布林(路径1)，波2=8哥布林+2骷髅(双路径)，波3=10哥布林+3骷髅+1精英

关卡2设计：3波，引入远程敌人，波1=6哥布林，波2=5骷髅+3蜜蜂(空中)，波3=8骷髅+4蜜蜂+1精英

关卡3设计：4波，引入混合编队，波1-2基础敌人，波3混合，波4=精英+少量Boss

关卡4设计：4波，第一个小Boss关，波1-3基础+混合，波4=Boss(黑之魔王)+杂兵

### 下午任务

在Spawner.cs中确认敌人Pool已配置：goblin/skeleton/boss/darkking/fireking/stonemonster/bee/wanLuDuo

为每关创建WaveData.asset文件：右键 → Create → 塔防脚本 → WaveData

在level 1-4场景中找到Spawner组件，拖入对应的WaveData列表

逐个进入level 1-4运行测试：确认敌人按波次出现、数量正确、路径正确

调整生成间隔：太密→玩家手忙脚乱，太稀→无聊。建议间隔1.5-3秒

### 验证标准

关卡1-4各有3-4波敌人

敌人类型逐渐多样化

难度曲线合理：关1最简单，关4有Boss

运行测试每关都能正常通关

交付物：关卡1-4完整波次数据

## Day 6 — 关卡内容填充 Day 2 — 关卡5-8波次设计

目标：为关卡5-8设计波次，引入更多敌人组合和难度

### 上午任务

关卡5设计：4波，引入石头怪(高血量)，波1-2基础，波3=石头怪+蜜蜂，波4=精英+石头怪

关卡6设计：5波，双路径压力，波1-2基础，波3=双路径同时出怪，波4=远程+近战混合，波5=精英群

关卡7设计：5波，引入火之魔王(范围攻击)，波1-3渐进，波4=火之魔王+杂兵，波5=精英+远程

关卡8设计：5波，阶段Boss关，波1-3压力递增，波4=小Boss群(2个黑之魔王)，波5=火之魔王+精英

### 下午任务

创建WaveData.asset并配置到对应Spawner

测试每关：确认敌人组合合理、难度适中

调整Spawner的path index：确保多路径关卡中敌人走不同路径

检查EnemyData2.asset中的敌人属性：血量/攻击力/移动速度是否合理

如果有路径不通或敌人卡住，检查Path.cs路径点配置

### 验证标准

关卡5-8各有4-5波敌人

敌人类型组合多样化（近战+远程+高血量+空中）

双路径关卡中敌人正确分流

难度比关卡1-4有明显提升但不至于无法通关

交付物：关卡5-8完整波次数据

## Day 7 — 关卡内容填充 Day 3 — 关卡9-12波次设计

目标：为关卡9-12设计波次，引入Boss战机制

### 上午任务

关卡9设计：5波，高密度压力，波1-2大量杂兵，波3=远程+空中，波4=石头怪群，波5=精英群

关卡10设计：5波，万录朵(特殊机制)首次登场，波1-3基础，波4=万录朵+杂兵，波5=精英+万录朵

关卡11设计：6波，终极杂兵关，波1-4持续高压，波5=精英群+远程群，波6=大波杂兵冲刺

关卡12设计：6波，Boss战(火之魔王+黑之魔王)，波1-3预热，波4=黑之魔王+精英，波5=火之魔王，波6=双Boss

### 下午任务

创建WaveData.asset并配置

为Boss战添加Boss血条UI：在UIController.cs中添加Boss专用血条显示

检查Boss敌人的EnemyData2.asset：确认血量/攻击力远高于普通敌人

测试Boss战：确认Boss不会卡住、攻击能命中干员、血量合理

调整Boss数值：太弱→无挑战感，太强→无法通关。建议Boss血量=同关精英的5-10倍

### 验证标准

关卡9-12各有5-6波敌人

Boss战有独立血条显示

Boss战有挑战性但可通关

敌人密度和节奏合理

交付物：关卡9-12完整波次数据 + Boss血条

## Day 8 — 关卡内容填充 Day 4 — 关卡13-16 + 结局

目标：为关卡13-16设计波次，设计最终Boss和结局

### 上午任务

关卡13设计：6波，超高密度，波1-3持续高压混合编队，波4=精英群+远程群，波5-6=全类型混合冲刺

关卡14设计：6波，万录朵+火之魔王，波1-3预热，波4=万录朵群，波5=火之魔王+精英，波6=万录朵+火之魔王

关卡15设计：7波，最终预热，波1-4渐进高压，波5=精英群+石头怪群，波6=远程群+空中群，波7=全类型冲刺

关卡16设计：7波，最终Boss战，波1-3预热，波4=双小Boss，波5=精英群+远程群，波6=三Boss同时出现，波7=最终Boss(黑暗之王)单挑

### 下午任务

创建WaveData.asset并配置

设计最终Boss：在EnemyData2.asset中创建最终Boss数据（极高血量/高攻击/特殊技能）

在GameManager.cs或LevelEndMenu.cs中添加通关第16关后的结局画面：简单的文字/图片结局即可

添加结局后返回标题界面的按钮

整体测试关卡1-16的难度曲线：记录每关通关时间、失败次数

微调：如果某关太难→减少敌人数量或降低属性，太简单→增加数量或提升属性

### 验证标准

关卡13-16各有6-7波敌人

最终Boss有独特感（高血量/多波次）

通关后有结局画面

关卡1-16整体难度曲线合理

交付物：关卡13-16完整波次数据 + 结局画面

## Day 9 — 音频系统 — BGM + SFX

目标：添加背景音乐和基础音效，让游戏不再是静音

### 上午任务

准备BGM资源：标题界面BGM、关卡选择BGM、战斗BGM(2-3首循环)、Boss战BGM、结局BGM

如果没有现成BGM：使用免费素材(如freesound.org)或用AI生成器生成

创建AudioManager脚本：单例，管理BGM和SFX的播放/停止/音量控制

在AudioManager中添加BGM切换逻辑：SceneManager.sceneLoaded回调中根据场景名切换BGM

为每个场景配置AudioSource：Title场景放TitleBGM的AudioSource，level场景放BattleBGM的AudioSource

### 下午任务

准备SFX资源：干员部署音效、技能释放音效、敌人死亡音效、按钮点击音效、防守点受击音效、通关音效、失败音效

在OperatorCard.cs部署干员时播放部署音效：AudioManager.PlaySFX("deploy")

在OperatorSkill.cs技能释放时播放技能音效：AudioManager.PlaySFX("skill")

在Enemy2.cs敌人死亡时播放死亡音效：AudioManager.PlaySFX("enemy_die")

在Button.onClick中添加点击音效（可通过Button组件的onClick统一添加）

在GameManager.cs防守点受击时播放受击音效

### 验证标准

进入不同场景自动切换BGM

部署干员/释放技能/敌人死亡有音效反馈

BGM和SFX音量比例合理（SFX不能盖过BGM）

无音频延迟或卡顿

交付物：完整BGM+SFX系统

## Day 10 — 剧情系统修复 — Naninovel或替代方案

目标：让剧情能在游戏中播放，玩家可以看到故事

### 上午任务

检查Naninovel当前状态：打开StoryCardButton.cs，找到// using Naninovel; // [Naninovel 失活]

检查Packages/manifest.json：确认Naninovel包是否安装（探索结果显示未在列表中）

决策点：如果Naninovel包仍然存在→取消注释恢复；如果包已删除→用简单对话UI替代

方案A(恢复Naninovel)：取消注释using Naninovel → 修复编译错误 → 检查Naninovel配置 → 测试播放.nani脚本

方案B(替代方案)：创建SimpleDialogueSystem.cs — TMP文本框+打字机效果+点击继续

### 下午任务

方案B详细实现：创建DialoguePanel预制体(底部文本框+角色名+立绘+点击继续)

创建SimpleDialogueSystem.cs：读取文本文件→逐字显示→点击翻页→结束后关闭

将17个.nani文件的关键剧情内容提取到简单文本格式：角色名:台词

修改StoryCardButton.cs：将Naninovel播放替换为SimpleDialogueSystem.Play(剧情文本)

测试：在StoryCardCollection场景点击剧情卡→对话UI弹出→逐字显示→点击翻页→结束关闭

至少完成1-2段完整剧情的播放测试

### 验证标准

至少1段剧情可以在游戏中正常播放

对话UI不遮挡游戏核心区域

点击可以翻页、可以跳过

剧情播放完毕后正确关闭并返回

交付物：可播放的剧情系统

# 第三阶段：肉鸽深化 + 移动端 (Day 11-15)

## Day 11 — 肉鸽天赋卡扩充 — 从5张到25+张

目标：大幅扩充天赋卡数量和效果多样性，让每局肉鸽体验不同

### 上午任务

审计现有天赋卡：Assets/Resources/TalentCards/下Attack1/2, Defence1(×20变体), TestCard_Atk/Hp

设计25张天赋卡（每类至少4张）：

攻击类(5张)：攻击+30%、暴击率+20%、攻击附带灼烧、攻击附带减速、击杀回血5%

防御类(5张)：防御+50%、受击减伤30%、免疫首次致命伤、反伤20%、每秒回血1%

守护类(4张)：防守点HP+200%、防守点护甲+10、防守点每关回满、防守点受击有概率免疫

稀有类(4张)：DP恢复速度+50%、初始DP+10、干员费用-30%、部署范围+50%

技能类(4张)：技能CD-30%、技能持续时间+50%、技能释放时全屏伤害、技能释放时治疗全场

特殊类(3张)：双击(攻击连击两下)、吸血(攻击回复自身HP)、召唤临时援军

### 下午任务

创建TalentCardData.asset文件：每张卡一个SO，设置cardId/name/description/type/rarity/runPointCost

更新TalentEffectApplier.cs(48行)：添加新天赋ID到属性的映射

扩展支持：不只是数值加成，添加条件触发（如击杀回血、暴击、反伤）

在OperatorUnit.cs的攻击逻辑中添加暴击判定、灼烧效果、吸血效果

在Enemy2.cs的受击逻辑中添加减速效果、灼烧DOT

修改InGameRoguePicker.cs：确保天赋卡选择界面能正确显示25张卡牌

测试：进入肉鸽→选择天赋→确认效果在战斗中生效

### 验证标准

25+张天赋卡全部有实际效果

不同天赋组合产生不同战斗体验

天赋选择界面正常显示所有卡牌

稀有度分级合理（常见/稀有/史诗）

交付物：25+张天赋卡 + 天赋效果系统

## Day 12 — 肉鸽事件+经济系统

目标：丰富肉鸽随机事件种类，完善RunPoint经济循环

### 上午任务

审计现有事件：EncounterManager.cs只有Fight/Avoid两种

设计6种随机事件：

战斗(Fight)：进入战斗，胜利获得RunPoint

精英战斗(Elite)：更高难度战斗，胜利获得更多RunPoint+天赋卡

商店(Shop)：花费RunPoint购买天赋卡/属性提升/治疗

休息(Rest)：恢复防守点HP到满，获得1张随机天赋卡

宝藏(Treasure)：免费获得1张稀有天赋卡

陷阱(Trap)：随机负面效果（失去RunPoint/扣HP/弃卡）

修改SimpleLevelRandomConfig中每组的配置：确认Shop/Elite/Boss/RandomEvent/Rest的数量

### 下午任务

创建ShopUI.cs：商店界面，显示3张随机天赋卡，每张标价RunPoint，购买后移除

创建RestEvent.cs：休息事件，恢复HP+给一张随机卡

创建TreasureEvent.cs：宝藏事件，弹出卡片选择（3选1）

创建TrapEvent.cs：陷阱事件，随机负面效果

修改RogueRuntimeState.cs：确认RunPoint获取和消耗逻辑正确

击杀敌人+1 RunPoint、完成事件+5 RunPoint、精英战+10 RunPoint、Boss战+20 RunPoint

测试完整肉鸽循环：RogueEntry→选天赋→战斗→事件→获得RunPoint→商店消费→下一层

### 验证标准

6种随机事件全部实现并可触发

商店界面正常工作（购买/扣费/移除）

RunPoint获取和消耗平衡

肉鸽可重复游玩且每局体验不同

交付物：6种随机事件 + 商店系统 + RunPoint经济

## Day 13 — 移动端触摸适配

目标：让游戏在手机上可以操作（拖拽部署、点击技能、滑动地图）

### 上午任务

检查Input System Package版本(com.unity.inputsystem 1.7.0已安装)

修改OperatorCard.cs(226行)：将鼠标拖拽逻辑改为同时支持触摸

使用Input.GetTouch替代部分Input.GetMouseButton调用

或者使用EventSystem的Drag接口(IDragHandler)适配触摸

修改DeploymentManager.cs(506行)：确认拖拽部署的射线检测支持触摸

Camera.ScreenPointToRay在触摸时用Input.GetTouch(0).position

### 下午任务

修改LevelMapController的ScrollRect：确认触摸滑动正常

调整UI元素大小：按钮/卡牌触摸区域至少48x48dp（Android推荐）

添加Canvas Scaler适配：确认CanvasScaler设为Scale With Screen Size

Reference Resolution: 1920x1080, Match: 0.5

修改OperatorInputController.cs：触摸点击干员触发技能

添加多点触控支持：同时拖拽干员+滑动地图不冲突

在Android设备上测试（如果有），或用Unity Remote模拟

### 验证标准

触摸拖拽干员部署正常

触摸点击技能按钮正常

触摸滑动地图正常

不同分辨率下UI自适应正常

交付物：移动端可操作的触摸系统

## Day 14 — 完整存档系统

目标：实现JSON序列化存档，替代简单PlayerPrefs

### 上午任务

设计存档数据结构SaveData.cs：

关卡进度：已通关关卡列表、已解锁关卡列表

肉鸽进度：AvailablePoint/RunPoint/PermanentPoint/已选天赋/当前层数

收集进度：已解锁剧情卡列表

设置：BGM音量/SFX音量/画质等级

存档时间：DateTime.Now

创建SaveManager.cs：单例，负责Save/Load/Delete

Save：JsonUtility.ToJson → 写入Application.persistentDataPath/save_slot_N.json

Load：读取JSON → JsonUtility.FromJson → 恢复所有状态

### 下午任务

实现3个存档槽位：save_slot_0.json ~ save_slot_2.json

修改LevelProgress.cs：将PlayerPrefs操作替换为SaveManager调用

修改RogueRuntimeState.cs(226行)：将PlayerPrefs操作替换为SaveManager调用

修改StoryCardUnlockState.cs：将解锁状态存入SaveData

在Title场景添加存档选择界面：新游戏/继续游戏(3个槽位)

添加自动存档：每通关一关自动保存

### 验证标准

存档可以正确保存和加载

3个存档槽位独立工作

关卡进度/肉鸽进度/剧情卡解锁全部正确存读

存档文件位于persistentDataPath，不会随更新丢失

交付物：完整JSON存档系统 + 3存档槽位

## Day 15 — 设置界面 + 暂停菜单 + UI完善

目标：添加设置界面、暂停菜单、关卡内信息UI

### 上午任务

创建SettingsPanel预制体：BGM音量Slider、SFX音量Slider、画质Dropdown(低/中/高)、全屏Toggle

创建SettingsManager.cs：单例，管理设置，保存到SaveData

BGM/SFX音量通过AudioManager设置AudioSource.volume

画质通过QualitySettings.SetQualityLevel切换

全屏通过Screen.fullScreen切换

在Title场景和plot场景添加设置按钮→打开SettingsPanel

### 下午任务

创建PauseMenu预制体：继续/重试/返回选关/设置/返回标题

创建PauseManager.cs：按ESC键暂停(Time.timeScale=0)→弹出PauseMenu

修改GameSpeedBoost.cs：确认暂停状态下不触发加速

完善关卡内UI：在UIController.cs中添加波次进度显示(当前波次/总波次)

添加干员列表UI：在关卡内显示可用干员头像和费用

添加剩余敌人计数UI

测试暂停→设置→调音量→继续，确认BGM音量实时变化

### 验证标准

设置界面可调BGM/SFX音量、画质、全屏

ESC暂停菜单正常工作

关卡内显示波次进度、干员列表、剩余敌人

设置保存到存档，下次启动自动加载

交付物：设置界面 + 暂停菜单 + 完善的关卡UI

# 第四阶段：打磨 + 测试 + 出包 (Day 16-20)

## Day 16 — 数值平衡 第1轮 — 基础调参

目标：第一轮数值平衡，确保所有关卡可通关，难度曲线合理

### 上午任务

创建数值表(Excel)：记录每个干员的费用/血量/防御/攻击/范围/技能数值

创建敌人数值表：记录每种敌人的血量/攻击力/移动速度/出现关卡

创建经济数值表：DP初始值/恢复速度/各关金币奖励

分析数据：找出明显不平衡的数值（如某干员费用过高但属性太低）

### 下午任务

调整干员数值：确保11个干员各有定位（坦克/输出/治疗/控场），没有废卡

调整敌人数值：确保前期敌人(哥布林)血量低、后期敌人(石头怪)血量高

调整DP经济：关卡1初始DP=10、恢复1/秒；关卡16初始DP=15、恢复1.5/秒

调整Boss数值：Boss血量=同关精英的5-10倍、攻击力=普通敌人的3倍

运行测试关卡1/4/8/12/16：记录通关时间、失败次数、卡关点

### 验证标准

所有16关都能通关

没有明显废卡（每个干员都有使用场景）

难度曲线：关1约3分钟通关，关16约8-10分钟

数值表记录完毕，方便后续微调

交付物：第1轮数值平衡 + 数值表

## Day 17 — 数值平衡 第2轮 — 组合测试

目标：根据第1轮反馈调整，测试不同干员组合的通关可行性

### 上午任务

分析第1轮测试数据：哪些关太难/太简单、哪些干员没人用、哪些Boss太弱/太强

针对问题调整：难→降敌人血量/数量；简单→升敌人属性/加波次

设计干员组合测试：

组合A(全近战)：女战士+拳师+武士+醒 → 测试近战推图能力

组合B(全远程)：地面射手+法师+光波+晶 → 测试远程输出能力

组合C(混合)：牧师+女战士+法师+地面射手 → 测试标准配置

组合D(极限)：只带2个干员 → 测试低配置是否可通关

### 下午任务

修复"死局"：检查是否存在某种敌人组合让玩家无法应对（如全空中敌人但没带远程）

解决方案：在关卡中确保敌人类型多样化，不会出现纯空中关

调整波次生成节奏：确认间隔时间合理（1.5-3秒），不会让玩家等太久或太忙

调整Boss战节奏：Boss出现前给玩家准备时间(3-5秒空档)

测试肉鸽天赋叠加效果：确认多张天赋卡叠加不产生异常数值

微调经济：确认DP恢复速度让玩家在每关能部署4-6个干员

### 验证标准

4种干员组合都能通关（没有必输局）

没有"死局"情况

波次节奏舒适

天赋叠加不产生异常

交付物：第2轮数值平衡 + 组合测试报告

## Day 18 — Bug修复日 — 集中修复所有已知Bug

目标：修复测试中发现的所有Bug，清理代码

### 上午任务

按Bug列表逐个修复（优先修复崩溃和流程阻断）：

崩溃类(NullReferenceException等)：添加null检查、修复引用丢失

流程阻断(卡在某场景无法继续)：修复SceneManager加载、修复条件判断

显示异常(UI错位/图标不显示/文字溢出)：修复RectTransform/Canvas配置

存档Bug(存档丢失/读档异常)：检查JSON序列化/反序列化

音频Bug(BGM不切换/SFX不播放)：检查AudioSource配置/AudioManager逻辑

### 下午任务

清理Console所有Warning：

CS0414未使用字段 → 删除或添加[SerializeField] private

CS0618过时API → 替换为新API

其他Warning → 逐个修复

删除不需要的文件：

test_api.py, test_mcp.py, test_mcp_simple.py, test_mcp_unity.py, ConsoleOutput.txt

Assets/MCPForUnity.disabled/（如果确定不用）

Assets/new.scene, Assets/buything/下的Demo场景（如果是第三方示例）

最终检查：Console面板0 Error 0 Warning

### 验证标准

Bug列表全部修复或标注为"已知问题"

Console面板0 Error 0 Warning

项目文件干净无冗余

无崩溃、无卡死、无流程阻断

交付物：全部Bug修复 + 干净的Console

## Day 19 — 性能优化 + 出包准备

目标：优化性能，准备资源，配置Build设置

### 上午任务

性能检查：Window → Analysis → Profiler，运行游戏5分钟，查看：

Draw Call数量(目标<200)、Batching效率、GC Alloc频率(目标<1KB/frame)

如果Draw Call过高：检查是否有UI元素未Batching、Sprite Atlas是否配置

如果GC过高：检查是否有每帧new对象、字符串拼接

纹理优化：选中所有大纹理(>1024x1024) → Inspector → Max Size设置合理值

UI背景：2048→1024、角色立绘：2048→1024、小图标：256→128

纹理格式：Android用ASTC、PC用DXT

### 下午任务

创建Sprite Atlas：将小图标/UI元素打包到SpriteAtlas减少Draw Call

配置Addressables：确认关键资源已标记Addressable、分组合理

添加Loading界面：创建LoadingScreen预制体，在VideoSceneLoader.cs中异步加载场景时显示进度条

添加游戏图标：创建ProjectSettings/图标(512x512) → Player Settings → Icon

添加Splash Screen：Player Settings → Splash Image → 配置Logo

配置Player Settings：

Company Name / Product Name / Version(0.1.0)

Android：Minimum API Level 24、Target API Level Auto、Orientation Landscape

PC：Fullscreen Mode、Default Width/Height 1920x1080

### 验证标准

Profiler无明显性能瓶颈

纹理大小合理、无超大纹理

Loading界面正常显示

Player Settings配置完整

游戏图标设置完成

交付物：优化完成 + Build配置就绪

## Day 20 — 最终测试 + Build导出

目标：全流程最终测试，导出可发布的Demo包

### 上午任务

最终全流程测试路径1（标准流程）：Title → 新游戏 → 关卡1 → 通关 → 关卡2 → ... → 关卡16 → 结局 → 返回标题

最终全流程测试路径2（肉鸽流程）：RogueEntry → 选天赋 → 战斗 → 事件 → 商店 → Boss → RogueResult → 再次进入

最终全流程测试路径3（剧情流程）：Title → StoryCardCollection → 点击剧情卡 → 播放剧情 → 返回

最终全流程测试路径4（存档流程）：新游戏 → 通关3关 → 退出 → 继续游戏 → 确认进度正确

最终全流程测试路径5（设置流程）：打开设置 → 调音量 → 切画质 → 全屏切换 → 确认生效

### 下午任务

Android Build：File → Build Settings → Platform=Android → Build

输出文件：魔王_Demo_v0.1.apk

安装到手机测试：确认触摸操作正常、无崩溃、性能可接受

PC Build：File → Build Settings → Platform=Windows → Build

输出文件：魔王_Demo_v0.1.exe + 数据文件夹

在另一台电脑上测试：确认无缺失DLL、无路径问题

整理已知问题列表：记录不严重但后续需要修复的问题

编写简要操作说明（可选）：WASD/鼠标操作、触摸操作

### 验证标准

5条测试路径全部通过无崩溃

Android APK可安装可运行

PC EXE可运行无缺失文件

已知问题列表整理完毕

交付物：可发布的APK + EXE + 已知问题列表

# 四、后续数月完善方向

| 方向 | 说明 |
| --- | --- |
| 更多干员 | 从11个扩展到30+个，每个有独特机制和技能组合，设计干员养成/升级/精英化系统 |
| 更多敌人 | 增加敌人种类到30+种，设计阶段性Boss(每4关一个)、隐藏Boss、活动限定Boss |
| 剧情完善 | 补全所有Naninovel剧本(目前17个.nani)，添加分支选项、多结局、角色好感度系统 |
| 肉鸽深化 | 增加天赋卡到50+张、随机事件到15+种、肉鸽专属Boss、多层地图、肉鸽成就系统 |
| 美术资源 | 替换所有占位素材、干员精立绘(动态Live2D)、敌人动画(Spine)、UI全套美化、特效粒子系统 |
| 社交功能 | 在线排行榜(通关时间/分数)、分享功能(截图分享)、成就系统(Steam成就) |
| 付费系统 | 干员抽卡(保底机制)、皮肤售卖、Battle Pass、月卡（如果商业化） |
| 多平台 | iOS适配(触摸+分辨率)、Steam PC版(键鼠优化+Steam集成)、网页版(WebGL) |
| 网络功能 | 云存档同步、每日挑战、限时活动关卡、多人协作模式(可选) |
| 本地化 | 英文/日文/韩文等多语言支持、角色配音(BGM+语音) |
| 关卡编辑器 | 玩家自制关卡、分享关卡、社区评分系统 |
| 反外挂 | 内存加密、服务器校验关键数据、异常检测（如果有多人/排行榜功能） |

# 五、风险与应对

| 风险 | 概率 | 原因 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| Naninovel无法恢复 | 高 | 包已删除或版本不兼容 | Day 10用SimpleDialogueSystem替代，不依赖第三方插件 |
| 波次数据工作量大 | 中 | 16关×4-6波=64-96个WaveData.asset | Day 5-8每天4关，使用复制+修改方式提效 |
| 触摸操作适配困难 | 中 | DeploymentManager拖拽逻辑复杂(506行) | Day 13优先用EventSystem接口，不改核心逻辑 |
| 数值平衡耗时 | 中 | 需要大量测试迭代 | Day 16-17两轮专门调参，记录数据表辅助决策 |
| 性能不达标 | 低 | Draw Call过高或GC频繁 | Day 19用Profiler定位，Sprite Atlas+对象池优化 |
| 时间不够用 | 中 | 某天任务完不成 | 优先保证核心功能(流程跑通)，非核心(如剧情)可简化或跳过 |

— 计划书完 —